## 신규일정표
TrendUp4.0 프로젝트 일정표 | [9 empty] | 총진척율 | 40.88%
[10 empty] | 개발완료 | 16.14%
일정표 가안 |  |  | 기획 (1) | 디자 인 (2) | 퍼 블 리 싱 (3) | 개발 (4,5) | 선행 작업 | 설명 | 완료 | 기간 (w=week d=day) | 진척률 | 6월 | [5 empty] | 6월 | [6 empty] | 6월 | [6 empty] | 7월 | [6 empty] | 7월 | [6 empty] | 7월 | [6 empty] | 7월 | [6 empty] | 8월 | [6 empty] | 8월 | [6 empty] | 8월 | [6 empty] | 8월 | [6 empty] | 8월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 1월 | [6 empty] | 1월 | [6 empty] | 1월 | [6 empty] | 1월 | [6 empty] | 2월
단계 | 세부단계 | 작업 (Activity) | [9 empty] | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | [6 empty] | 9W | [6 empty] | 10W | [6 empty] | 11W | [6 empty] | 12W | [6 empty] | 13W | [6 empty] | 14W | [6 empty] | 15W | [6 empty] | 16W | [6 empty] | 17W | [6 empty] | 18W | [6 empty] | 19W | [6 empty] | 20W | [6 empty] | 21W | [6 empty] | 22W | [6 empty] | 23W | [6 empty] | 24W | [6 empty] | 25W | [6 empty] | 26W | [6 empty] | 27W | [6 empty] | 28W | [6 empty] | 29W | [6 empty] | 30W | [6 empty] | 31W | [6 empty] | 32W | [6 empty] | 33W | [6 empty] | 34W
[12 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
착수 | 정의 | 1.1. 구축전략 수립 | [5 empty] | FID, iPartners, 매직하우스, Ccmedia 간 프로젝트 협업 논의 | 5 | 5 | 100% | bar: 1W 13 to 1W 16; 2W 19
|  | 1.2. 범위 정의 | [6 empty] | 16 | 16 | 100% | 2W 20: 7; 2W 21: 7; 2W 22: 7; 2W 23: 7; 3W 26: 7; 3W 27: 7; 3W 28: 7; 3W 29: 7; 3W 30: 7; 4W 3: 7; 4W 4: 7; 4W 5: 7; 4W 6: 7; 4W 7: 7; 8W 31: 7; 8W 1: 7
|  | 1.2.1. 개발범위 협의 |  |  |  |  | 1.2.4 | LG투자증권-개발사간에 프로젝트에 대한 개발범위를 협의하고 정의한다. | 11 | 11 | 100% | bar: 2W 20 to 2W 23; 3W 26 to 3W 30; 8W 31 to 8W 1
|  | 1.2.2. WBS 작성 |  |  |  |  | 1.4.1 | 개발범위 협의시 WBS를 작성하여 협의를 좀더 효과적으로 이끌어낸다. | 5 | 5 | 100% | bar: 4W 3 to 4W 7
분석 | 검토 | 2.1. 분석결과 검토 | [6 empty] | 5 | 5 | 100% | 1W 16: 7; 2W 19: 7; 2W 20: 7; 2W 21: 7; 2W 22: 7
|  | 2.1.1. 메뉴/서비스별 구현전략 검토 | [5 empty] | 컨설팅 결과, 작업내역서, 이슈트리 등을 참고하여 분석항목을 정의한다. | 3 | 3 | 100% | bar: 1W 16; 2W 19 to 2W 20
|  | 2.1.2. 컨텐츠 리스트 작성 | [6 empty] | 4 | 4 | 100% | bar: 2W 19 to 2W 22
| 분석내용 정의 | 2.2. 서비스 요구사항 정의 | [5 empty] | 기존환경 및 요구 분석을 통해 도출된 요구사항들을 정리한다. | 16 | 16 | 100% | 5W 10: 7; 5W 11: 7; 5W 12: 7; 5W 13: 7; 5W 14: 7; 6W 17: 7; 6W 18: 7; 6W 19: 7; 6W 20: 7; 6W 21: 7; 7W 24: 7; 7W 25: 7; 7W 26: 7; 7W 27: 7; 7W 28: 7; 8W 31: 7
|  | 2.3. 컨텐츠 수집 | [6 empty] | 10 | 10 | 100% | 7W 24: 7; 7W 25: 7; 7W 26: 7; 7W 27: 7; 7W 28: 7; 8W 31: 7; 8W 1: 7; 8W 2: 7; 8W 3: 7; 8W 4: 7
설계 | 기획설계 | 3.1. 컨텐츠 구성 | [6 empty] | 7 | 7 | 100% | 2W 21: 7; 2W 22: 7; 2W 23: 7; 3W 26: 7; 3W 27: 7; 3W 28: 7; 3W 29: 7
|  | 3.1.1. 컨텐츠 분류 및 구성 |  |  |  |  | 2.5.5 | 수집된 컨텐츠를 분류하고 구성한다. | 3 | 3 | 100% | bar: 2W 21 to 2W 23
|  | 3.1.2. 컨텐츠 편집 |  |  |  |  | 2.5.5 | 필요한 경우 컨텐츠를 편집하고 카피 및 안내문구 등을 작성한다. | 4 | 4 | 100% | bar: 3W 26 to 3W 29
|  | 3.2. IA 설계 | [6 empty] | 5 | 5 | 100% | 3W 29: 7; 3W 30: 7; 4W 3: 7; 4W 4: 7; 4W 5: 7
|  | 3.2.1. 사이트구조 보완/수정 |  |  |  |  | 2.5.4 | 사이트 구조를 일부 수정하거나 보완한다. | 5 | 5 | 100% | bar: 3W 29 to 3W 30; 4W 3 to 4W 5
|  | 3.2.2. 최종 사이트맵 제출/승인 ▶▶ |  |  |  |  | 3.3.1 | 최종적으로 확정된 사이트 맵을 제출하고 승인받는다. |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.3. UI 설계 | [6 empty] | 30 | 30 | 100% | 4W 3: 7; 4W 4: 7; 4W 5: 7; 4W 6: 7; 4W 7: 7; 5W 10: 7; 5W 11: 7; 5W 12: 7; 5W 13: 7; 5W 14: 7; 6W 17: 7; 6W 18: 7; 6W 19: 7; 6W 20: 7; 6W 21: 7; 7W 24: 7; 7W 25: 7; 7W 26: 7; 7W 27: 7; 7W 28: 7; 8W 31: 7; 8W 1: 7; 8W 2: 7; 8W 3: 7; 8W 4: 7; 9W 7: 7; 9W 8: 7; 9W 9: 7; 9W 10: 7; 9W 11: 7
|  | 3.3.1. 메뉴/서비스별 구현정책 검토 | [5 empty] | 메뉴 및 서비스별 각각의 구현정책을 검토한다. | 3 | 3 | 100% | bar: 4W 3 to 4W 5
|  | 3.3.2. 메뉴/서비스별 기본 UI 정의 |  |  |  |  | 3.4.2 | 레이아웃 시스템을 참고하여 메뉴 및 서비스별로 기본 UI를 정의한다. | 3 | 3 | 100% | bar: 4W 4 to 4W 6
|  | 3.3.2.1. HOME | [6 empty] | 3 | 3 | 100% | bar: 4W 5 to 4W 7
|  | 3.3.2.2. 커버스토리 | [6 empty] | 7 | 7 | 100% | bar: 4W 7; 5W 10 to 5W 14; 6W 17
|  | 3.3.2.3. 간편분석 | [6 empty] | 6 | 6 | 100% | bar: 5W 13 to 5W 14; 6W 17 to 6W 20
|  | 3.3.2.4. 비교분석 | [6 empty] | 5 | 5 | 100% | bar: 6W 18 to 6W 21; 7W 24
|  | 3.3.2.5. 속성분석 | [6 empty] | 7 | 7 | 100% | bar: 6W 19 to 6W 21; 7W 24 to 7W 27
|  | 3.3.2.6. 융합데이터 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 3.3.2.7. SNS 분석 | [6 empty] | 4 | 4 | 100% | bar: 7W 26 to 7W 28; 8W 31
|  | 3.3.2.8. 고객지원 | [6 empty] | 3 | 3 | 100% | bar: 4W 5 to 4W 7
|  | 3.3.2.9. 리포트 관리 | [6 empty] | 3 | 3 | 100% | bar: 5W 10 to 5W 12
|  | 3.3.2.10. 내 정보관리 | [6 empty] | 3 | 3 | 100% | bar: 4W 7; 5W 10 to 5W 11
|  | 3.3.3. 스토리보드 작성/승인 ▶▶ |  |  |  |  | 3.4.3 | 스토리보드를 작성하고 승인받는다. |  | 5 | 0% | bar: 8W 31 to 8W 4
| 디자인 설계 | 3.4. 디자인 시안 | [6 empty] | 26 | 26 | 100% | 10W 14: 7; 10W 16: 7; 10W 17: 7; 10W 18: 7; 11W 21: 7; 11W 22: 7; 11W 23: 7; 11W 24: 7; 11W 25: 7; 12W 28: 7; 12W 29: 7; 12W 30: 7; 12W 31: 7; 12W 1: 7; 13W 4: 7; 13W 5: 7; 13W 6: 7; 13W 7: 7; 13W 8: 7; 14W 11: 7; 14W 12: 7; 14W 13: 7; 14W 14: 7; 14W 15: 7; 15W 18: 7; 15W 19: 7
|  | 3.4.1. 디자인 시안 |  |  |  |  | 3.4.3 | 3.4.3에서 정의된 UI를 토대로 메뉴 및 서비스별 템플릿을 디자인한다. | 5 | 12 | 41.67% | 10W 14: 2; 10W 16: 2; 10W 17: 2; 10W 18: 2; 11W 21: 2; 11W 22: 2; 11W 23: 2; 11W 24: 2; 11W 25: 2; 12W 28: 2; 13W 4: 2; 14W 11: 2
|  | 3.4.2. 디자인 검토 | [6 empty] | 4 | 4 | 100% | 12W 28: 2; 13W 4: 2; 14W 11: 2; 15W 18: 2
|  | 3.4.3. 디자인 시안 수정 | [6 empty] | 19 | 15 | 126.7% | 12W 29: 2; 12W 30: 2; 12W 31: 2; 12W 1: 2; 13W 4: 2; 13W 5: 2; 13W 6: 2; 13W 7: 2; 13W 8: 2; 14W 11: 2; 14W 12: 2; 14W 13: 2; 14W 14: 2; 14W 15: 2; 15W 19: 2
|  | 3.4.4. 디자인 시안 승인 ▶▶ |  |  |  |  | 3.5.1 | 템플릿 디자인을 승인받는다. |  | 1 | 0% | 11W 25: 2
| 퍼블리싱 설계 | 3.5. 퍼블리싱 설계 |  |  |  |  | 3.3.4 | 서버 디렉토리 및 파일명 명명규칙을 정의한다. | 5 | 5 | 100% | 14W 11: 7; 14W 12: 7; 14W 13: 7; 14W 14: 7; 14W 15: 7
|  | 3.5.1. 디렉토리 및 파일명 명명규칙 정의 | [6 empty] | 5 | 5 | 100% | 14W 11: 3; 14W 12: 3; 14W 13: 3; 14W 14: 3; 14W 15: 3
|  | 3.5.2. Html 코딩 가이드 작성 | [6 empty] | 5 | 5 | 100% | 14W 11: 3; 14W 12: 3; 14W 13: 3; 14W 14: 3; 14W 15: 3
| 개발 설계 | 3.6. 시스템 설계 |  |  |  |  | 3.3.4 | 서버 디렉토리 및 파일명 명명규칙을 정의한다. | 0 | 21 | 0% | 12W 28: 7; 12W 29: 7; 12W 30: 7; 12W 31: 7; 12W 1: 7; 13W 4: 7; 13W 5: 7; 13W 6: 7; 13W 7: 7; 13W 8: 7; 14W 11: 7; 14W 12: 7; 14W 13: 7; 14W 14: 7; 14W 15: 7; 15W 18: 7; 15W 19: 7; 15W 20: 7; 15W 21: 7; 15W 22: 7; 16W 25: 7
|  | 3.6.1. 테이블 목록 및 관계 설계 (오혜정) | [6 empty] | 0 | 18 | 0% | 12W 31: 4; 12W 1: 4; 13W 4: 4; 13W 5: 4; 13W 6: 4; 13W 7: 4; 13W 8: 4; 14W 11: 4; 14W 12: 4; 14W 13: 4; 14W 14: 4; 14W 15: 4; 15W 18: 4; 15W 19: 4; 15W 20: 4; 15W 21: 4; 15W 22: 4; 16W 25: 4
|  | 3.6.2. 인터페이스 설계 (고재균) | [6 empty] | 0 | 10 | 0% | 12W 31: 4; 12W 1: 4; 13W 4: 4; 13W 5: 4; 13W 6: 4; 13W 7: 4; 13W 8: 4; 14W 11: 4; 14W 12: 4; 14W 13: 4
|  | 3.6.3. 관리자시스템 설계 (오혜정) |  |  |  |  | 3.6.1 | 전체 Html 코더 및 개발자들을 위한 Html 코딩 가이드를 작성한다. | 0 | 20 | 0% | 12W 28: 4; 12W 29: 4; 12W 30: 4; 12W 31: 4; 12W 1: 4; 13W 4: 4; 13W 5: 4; 13W 6: 4; 13W 7: 4; 13W 8: 4; 14W 11: 4; 14W 12: 4; 14W 13: 4; 14W 14: 4; 14W 15: 4; 15W 18: 4; 15W 19: 4; 15W 20: 4; 15W 21: 4; 15W 22: 4
| 개발설계 | 3.6. 시스템 설계 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 3.6.1. 개발 표준 정의 | [5 empty] | 각 항목별 시스템 개발 표준을 정의한다. |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.6.2. 데이터 코드 설계 |  |  |  |  | 3.7.1 | 데이터 코드를 정의한다. |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.6.3. 논리 데이터베이스 설계 |  |  |  |  | 3.7.2 | DB ERD를 통해 데이터베이스를 설계한다. |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.6.4. 프로그램 리스트 작성 |  |  |  |  | 3.7.3 | 공용 라이브러리 또는 모듈을 선정하고 프로그램 설계시 이를 반영한다. |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.6.5. 프로그램 설계 |  |  |  |  | 3.7.4 | 프로그램 기능 정의 및 DB 설계를 바탕으로 프로그램을 설계한다. |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.6.6. 관리자시스템 설계 | [5 empty] | 관리자시스템에 대한 설계 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.6.7. DB-프로그램 상호검증 | [5 empty] | DB 및 프로그램 설계를 상호 검증한다. |  | 0 | #DIV/0!
| 검수 | 3.11. 설계안 검수 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 3.11.1. 설계안 검토회의 | [5 empty] | 최종 설계안을 취합하고 정리한다. |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.11.2. 설계 보완 및 문서 관리계획 |  |  |  |  | 3.10.1 | 설계 보완 및 문서 관리에 대한 게획을 수립한다. |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.11.3. 설계안 보고 |  |  |  |  | 3.10.1 | 최종 설계안을 보고한다. |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.11.4. 설계안 검수 ▶▶ |  |  |  |  | 3.10.3 | 전체 설계안에 대한 검수를 받는다. |  | 0 | #DIV/0!
구현 | 환경설정 공통개발 | 4.1. 개발환경 구축 | [6 empty] | 5 | 5 | 100% | 11W 21: 7; 11W 22: 7; 11W 23: 7; 11W 24: 7; 11W 25: 7
|  | 4.1.1. 개발환경 셋팅 (개발 프레임워크 셋팅) |  |  |  |  | 4.2.1 | 개발서버에 실제와 동일한 환경을 셋팅한다. | 5 | 5 | 100% | 11W 21: 4; 11W 22: 4; 11W 23: 4; 11W 24: 4; 11W 25: 4
|  | 4.1.2. SVN 셋팅 |  |  |  |  | 4.2.2 | 개발서버에 디렉토리 구조를 셋팅한다. | 2 | 2 | 100% | 11W 24: 4; 11W 25: 4
| 디자인 구현 | 4.2. 디자인 작업 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 3.4.4 | 개발팀에 전달되야할 기능 화면들을 우선적으로 디자인한다. |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 3.4.4 | 일반 Html 화면들을 디자인한다. |  | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 플래시 작업을 한다. |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 4.3.1,2 | 디자인된 화면들을 Html 문서로 코딩한다. |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 4.3.1,2 | 각종 부가요소들을 디자인한다. |  | 0 | #DIV/0!
| 디자인 구현 | 4.2. 디자인 작업 / 수정포함 | [6 empty] | 0 | 8 | 0% | 15W 20: 7; 15W 21: 7; 15W 22: 7; 16W 25: 7; 16W 26: 7; 16W 27: 7; 16W 28: 7; 16W 29: 7
|  | 4.2.1. HOME | [6 empty] | 0 | 3 | 0% | 15W 20: 2; 15W 21: 2; 15W 22: 2
|  | 4.2.2. 커버스토리 | [6 empty] | 2 | 3 | 66.67% | 15W 21: 2; 15W 22: 2; 16W 25: 2
|  | 4.2.3. 간편분석 | [6 empty] | 2 | 3 | 66.67% | 15W 21: 2; 15W 22: 2; 16W 25: 2
|  | 4.2.4. 비교분석 | [6 empty] | 0 | 3 | 0% | 16W 25: 2; 16W 26: 2; 16W 27: 2
|  | 4.2.5. 속성분석 | [6 empty] | 0 | 3 | 0% | 16W 25: 2; 16W 26: 2; 16W 27: 2
|  | 4.2.6. 융합데이터 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 4.2.7. SNS 분석 | [6 empty] | 0 | 3 | 0% | 16W 26: 2; 16W 27: 2; 16W 28: 2
|  | 4.2.8. 고객지원 | [6 empty] | 0 | 1 | 0% | 16W 29: 2
|  | 4.2.9. 리포트 관리 | [6 empty] | 0 | 3 | 0% | 16W 27: 2; 16W 28: 2; 16W 29: 2
|  | 4.2.10. 내 정보관리 | [6 empty] | 0 | 3 | 0% | 16W 27: 2; 16W 28: 2; 16W 29: 2
| 퍼블리싱 구현 | 4.3. 퍼블리싱 가이드 정의 및 페이지 작업 | [6 empty] | 0 | 49 | 0% | 16W 25: 7; 16W 26: 7; 16W 27: 7; 16W 28: 7; 16W 29: 7; 17W 2: 7; 17W 3: 7; 17W 4: 7; 17W 5: 7; 17W 6: 7; 18W 9: 7; 18W 10: 7; 18W 11: 7; 18W 12: 7; 18W 13: 7; 19W 16: 7; 19W 17: 7; 19W 18: 7; 19W 19: 7; 19W 20: 7; 20W 23: 7; 20W 24: 7; 20W 25: 7; 20W 26: 7; 20W 27: 7; 21W 30: 7; 21W 31: 7; 21W 1: 7; 21W 2: 7; 21W 3: 7; 22W 6: 7; 22W 7: 7; 22W 8: 7; 22W 9: 7; 22W 10: 7; 23W 13: 7; 23W 14: 7; 23W 15: 7; 23W 16: 7; 23W 17: 7; 24W 20: 7; 24W 21: 7; 24W 22: 7; 24W 23: 7; 24W 24: 7; 25W 27: 7; 25W 28: 7; 25W 29: 7; 25W 30: 7
|  | 4.3.3.1. HOME | [6 empty] | 0 | 7 | 0% | 18W 11: 3; 18W 12: 3; 18W 13: 3; 19W 16: 3; 19W 17: 3; 25W 29: 3; 25W 30: 3
|  | 4.3.3.2. 커버스토리 | [6 empty] | 4 | 13 | 30.77% | 16W 25: 3; 16W 27: 3; 16W 28: 3; 16W 29: 3; 17W 2: 3; 17W 3: 3; 17W 4: 3; 17W 5: 3; 18W 9: 3; 18W 10: 3; 18W 11: 3; 25W 29: 3; 25W 30: 3
|  | 4.3.3.3. 간편분석 | [6 empty] | 2 | 8 | 25% | 19W 18: 3; 19W 19: 3; 19W 20: 3; 20W 23: 3; 20W 24: 3; 20W 25: 3; 25W 29: 3; 25W 30: 3
|  | 4.3.3.4. 비교분석 | [6 empty] | 2 | 7 | 28.57% | 20W 25: 3; 20W 26: 3; 20W 27: 3; 21W 30: 3; 21W 31: 3; 25W 29: 3; 25W 30: 3
|  | 4.3.3.5. 속성분석 | [6 empty] | 2 | 7 | 28.57% | 21W 1: 3; 21W 2: 3; 21W 3: 3; 22W 6: 3; 22W 7: 3; 25W 29: 3; 25W 30: 3
|  | 4.3.3.6. 융합데이터 | [6 empty] | 0 | 7 | 0% | 23W 16: 3; 23W 17: 3; 24W 20: 3; 24W 21: 3; 24W 22: 3; 25W 29: 3; 25W 30: 3
|  | 4.3.3.7. SNS 분석 | [6 empty] | 0 | 7 | 0% | 22W 8: 3; 22W 9: 3; 22W 10: 3; 23W 13: 3; 23W 14: 3; 25W 29: 3; 25W 30: 3
|  | 4.3.4.3. 고객지원 | [6 empty] | 0 | 6 | 0% | 24W 21: 3; 24W 22: 3; 24W 23: 3; 24W 24: 3; 25W 29: 3; 25W 30: 3
|  | 4.3.3.9. 리포트 관리 | [6 empty] | 0 | 6 | 0% | 23W 16: 3; 23W 17: 3; 24W 20: 3; 24W 21: 3; 25W 29: 3; 25W 30: 3
|  | 4.3.3.10. 내 정보관리 | [6 empty] | 0 | 5 | 0% | 23W 15: 3; 24W 20: 3; 24W 21: 3; 25W 29: 3; 25W 30: 3
| 개발 구현 | 4.4. 프로그래밍 작업 | [6 empty] | 0 | 109 | 0% | 12W 28: 7; 12W 29: 7; 12W 30: 7; 12W 31: 7; 12W 1: 7; 13W 4: 7; 13W 5: 7; 13W 6: 7; 13W 7: 7; 13W 8: 7; 14W 11: 7; 14W 12: 7; 14W 13: 7; 14W 14: 7; 14W 15: 7; 15W 18: 7; 15W 19: 7; 15W 20: 7; 15W 21: 7; 15W 22: 7; 16W 25: 7; 16W 26: 7; 16W 27: 7; 16W 28: 7; 16W 29: 7; 17W 2: 7; 18W 9: 7; 18W 10: 7; 18W 11: 7; 18W 12: 7; 18W 13: 7; 19W 16: 7; 19W 17: 7; 19W 18: 7; 19W 19: 7; 19W 20: 7; 20W 23: 7; 20W 24: 7; 20W 25: 7; 20W 26: 7; 20W 27: 7; 21W 30: 7; 21W 31: 7; 21W 1: 7; 21W 2: 7; 21W 3: 7; 22W 6: 7; 22W 7: 7; 22W 8: 7; 22W 9: 7; 22W 10: 7; 23W 13: 7; 23W 14: 7; 23W 15: 7; 23W 16: 7; 23W 17: 7; 24W 20: 7; 24W 21: 7; 24W 22: 7; 24W 23: 7; 24W 24: 7; 25W 27: 7; 25W 28: 7; 25W 29: 7; 25W 30: 7; 25W 1: 7; 26W 4: 7; 26W 5: 7; 26W 6: 7; 26W 7: 7; 26W 8: 7; 27W 11: 7; 27W 12: 7; 27W 13: 7; 27W 14: 7; 27W 15: 7; 28W 18: 7; 28W 19: 7; 28W 20: 7; 28W 21: 7; 28W 22: 7; 29W 26: 7; 29W 27: 7; 29W 28: 7; 29W 29: 7; 30W 2: 7; 30W 3: 7; 30W 4: 7; 30W 5: 7; 31W 8: 7; 31W 9: 7; 31W 10: 7; 31W 11: 7; 31W 12: 7; 32W 15: 7; 32W 16: 7; 32W 17: 7; 32W 18: 7; 32W 19: 7; 33W 22: 7; 33W 23: 7; 33W 24: 7; 33W 25: 7; 33W 26: 7; 34W 29: 7; 34W 30: 7; 34W 1: 7; 34W 2: 7; 34W 3: 7
|  | 4.4.1. 코어 API 개발 프레임워크 구축 (송원진) |  |  |  |  | 3.7 | 물리적인 데이터베이스를 구축한다. | 42 | 42 | 100% | 12W 28: 5; 12W 29: 5; 12W 30: 5; 12W 31: 5; 12W 1: 5; 13W 4: 5; 13W 5: 5; 13W 6: 5; 13W 7: 5; 13W 8: 5; 14W 11: 5; 14W 12: 5; 14W 13: 5; 14W 14: 5; 14W 15: 5; 15W 18: 5; 15W 19: 5; 15W 20: 5; 15W 21: 5; 15W 22: 5; 22W 9: 5; 22W 10: 5; 23W 14: 5; 23W 15: 5; 23W 16: 5; 23W 17: 5; 24W 21: 5; 24W 22: 5; 24W 23: 5; 24W 24: 5; 25W 28: 5; 25W 29: 5; 25W 30: 5; 25W 1: 5; 26W 5: 5; 26W 6: 5; 26W 7: 5; 26W 8: 5; 27W 11: 5; 27W 12: 5; 27W 13: 5; 27W 14: 5
|  | 4.4.2. 웹 개발 프레임워크 구축 (송원진) | [6 empty] | 15 | 30 | 50% | 14W 11: 5; 14W 12: 5; 14W 13: 5; 14W 14: 5; 14W 15: 5; 15W 18: 5; 15W 19: 5; 15W 20: 5; 15W 21: 5; 15W 22: 5; 16W 25: 5; 16W 26: 5; 16W 27: 5; 16W 28: 5; 16W 29: 5; 17W 2: 5; 18W 9: 5; 18W 10: 5; 18W 11: 5; 18W 12: 5; 18W 13: 5; 20W 23: 5; 21W 30: 5; 22W 6: 5; 23W 13: 5; 24W 20: 5; 25W 27: 5; 26W 4: 5; 27W 11: 5; 28W 18: 5
|  | 4.4.3.1. 로그인 기능 구현(송원진) |  |  |  |  | 4.4.2 | 유저화면에 대한 프로그래밍을 한다. | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 아이디찾기 화면 구현(송원진) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 비밀번호변경 화면 구현(송원진) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 4.4.3.1. 로그인 기능 구현(송원진) | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 아이디찾기 화면 구현(송원진) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 비밀번호변경 화면 구현(송원진) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 4.4.3.2. 서비스 문의하기 (고정훈) | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 4.4.3.2. 서비스 문의하기 (프리랜서 초급) | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
공통 searchbar 및 GNB메뉴 구현 (송원진)
검색영역의 빠른검색어 영역 구현 (송원진)
footer 링크연결 (송원진)
|  | 대시보드 화면 구현 (저장, 메뉴이동)(송원진) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 대시보드 추가, 이름 변경, 삭제 기능 구현(송원진) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 위젯 리스트 화면 구현(송원진) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 위젯 추가, 삭제 기능 구현(송원진) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 위젯 설정 기능 구현(송원진) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 대시보드 화면 구현 (저장, 메뉴이동)(송원진) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 대시보드 추가, 이름 변경, 삭제 기능 구현(송원진) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 위젯 리스트 화면 구현(송원진) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 위젯 추가, 삭제 기능 구현(송원진) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 위젯 설정 기능 구현(송원진) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
검색어 설정 기능 구현(고정훈)
|  | 빠른검색어 기능구현(고정훈) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 비교검색어 기능구현(고정훈) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 속성검색어 기능구현(고정훈) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 빠른검색어 기능구현(고정훈) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 비교검색어 기능구현(고정훈) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 속성검색어 기능구현(고정훈) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
커버스토리 DB Table 구성 (오혜정)
|  | 4.4.3.4.. 커버스토리 (고재균) | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
데이터 API 구현
데이터 연동 인터페이스 구현
|  | 4.4.3.4.. 커버스토리 (이상욱) | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 커버스토리 위젯구현 (이상욱) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 위젯 공통 모듈 구현 (이상욱) | [7 empty] | 4 | 0% | 19W 16: 4; 19W 17: 4; 19W 18: 4; 19W 19: 4
|  | 산업별 키워드 위젯 (이상욱) | [7 empty] | 2 | 0% | 26W 6: 4; 26W 7: 4
|  | 경쟁사 랭킹변화 위젯 (리스트) (이상욱) | [7 empty] | 2 | 0% | 20W 24: 4; 20W 25: 4
|  | 경쟁사 랭킹변화 위젯 (순위변화차트) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 22W 6: 4
|  | 이슈키워드 (이상욱) | [7 empty] | 2 | 0% | 19W 20: 4; 20W 23: 4
|  | 브랜드인덱스 (리스트) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 22W 7: 4
|  | 브랜드인덱스 (시계열차트) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 22W 8: 4
|  | 매체별버즈차트 (시계열차트) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 22W 8: 4
|  | 매체별버즈차트 (줌인시계열차트) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 22W 9: 4
|  | 매체별버즈차트 (심별시계열차트) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 22W 10: 4
|  | 버즈차트 (시계열차트) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 23W 13: 4
|  | 버즈차트 (줌인시계열차트) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 23W 13: 4
|  | 버즈차트 (공간시계열차트) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 23W 14: 4
|  | 버즈차트 (심벌시계열차트) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 23W 13: 4
|  | 버즈차트 (히트맵) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 23W 15: 4
|  | 긍,부정차트 (시계열차트) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 23W 16: 4
|  | 긍,부정차트 (줌인시계열차트) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 23W 16: 4
|  | 긍,부정차트 (공간시계열차트) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 23W 16: 4
|  | 긍,부정차트 (심벌시계열차트) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 23W 16: 4
|  | 긍,부정차트 (누적히스토그램) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 23W 17: 4
|  | 매체별비율차트 (파이차트) (이상욱) | [7 empty] | 2 | 0% | 24W 20: 4; 24W 21: 4
|  | 매체별비율차트 (반도넛차트) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 24W 22: 4
|  | 매체별비율차트 (막대차트) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 24W 22: 4
|  | 매체별비율차트 (바차트) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 24W 22: 4
|  | 연관어차트 (워드클라우드 흑) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 24W 23: 4
|  | 연관어차트 (워드클라우드 컬) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 24W 23: 4
|  | 연관어차트 (계통도) (이상욱) - 가장뒤로 | [7 empty] | 3 | 0% | 26W 6: 4; 26W 7: 4; 26W 8: 4
|  | 연관어차트 (버블차트) (이상욱) - 가장뒤로 | [7 empty] | 3 | 0% | 27W 11: 4; 27W 12: 4; 27W 13: 4
|  | 연관어차트 (트리맵) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 24W 24: 4
|  | 연관어차트 (리스트) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 25W 27: 4
|  | 감성어차트 (워드클라우드 컬) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 25W 28: 4
|  | 감성어차트 (듀얼바차트) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 25W 29: 4
|  | 감성어차트 (버블차트) (이상욱) - 가장뒤로 | [7 empty] | 1 | 0% | 27W 14: 4
|  | 감성어차트 (트리맵) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 25W 1: 4
|  | 감성어차트 (리스트) (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 26W 4: 4
|  | 위클리뉴스 (이상욱) | [7 empty] | 2 | 0% | 20W 26: 4; 20W 27: 4
|  | 이슈뉴스 (이슈뉴스) (이상욱) | [7 empty] | 2 | 0% | 21W 30: 4; 21W 31: 4
|  | 이슈뉴스 (간편뉴스) (이상욱) | [7 empty] | 2 | 0% | 21W 31: 4; 21W 1: 4
|  | 이슈미디어 (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 21W 2: 4
|  | 산업맞춤보고서 (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 21W 3: 4
|  | 포스트 (이상욱) | [7 empty] | 1 | 0% | 26W 5: 4
간편분석 DB Table 구성 (오혜정)
|  | 4.4.3.5. 간편분석 (고정훈) | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
데이터 API 구현
데이터 연동 인터페이스 구현
|  | 4.4.3.5. 간편분석 (고정훈) 뽑히면 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 간편분석 위젯 구현 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 버즈차트 (시계열차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 버즈차트 (줌인시계열차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 버즈차트 (공간시계열차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 버즈차트 (심벌시계열차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 버즈차트 (히트맵) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 긍,부정차트 (시계열차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 긍,부정차트 (줌인시계열차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 긍,부정차트 (공간시계열차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 긍,부정차트 (누적히스토그램) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 버즈,긍,부정차트 (시계열차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 버즈,긍,부정차트 (줌인시계열차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 버즈,긍,부정차트 (공간시계열차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 매체별비율차트 (파이차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 매체별비율차트 (반도넛차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 매체별비율차트 (막대차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 매체별비율차트 (바차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 연관어차트 (워드클라우드 흑) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 연관어차트 (워드클라우드 컬) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 연관어차트 (계통도) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 연관어차트 (버블차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 연관어차트 (트리맵) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 연관어차트 (리스트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 감성어차트 (워드클라우드 컬) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 감성어차트 (듀얼바차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 감성어차트 (버블차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 감성어차트 (트리맵) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 감성어차트 (리스트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | TPO차트 (버블차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | TPO차트 (트리맵) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | TPO차트 (리스트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 연관어,감성어,TPO차트 (리스트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 포스트 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
비교분석 DB Table 구성
|  | 4.4.3.6. 비교분석 (고재균) | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
데이터 API 구현
데이터 연동 인터페이스 구현
|  | 4.4.3.6. 비교분석 (프리랜서초급) | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 비교분석 위젯 구현 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 버즈차트 (시계열차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 버즈차트 (줌인시계열차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 버즈차트 (히트맵) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 긍,부정차트 (시계열차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 긍,부정차트 (줌인시계열차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 긍,부정차트 (누적히스토그램) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 연관어차트 (워드클라우드 흑) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 연관어차트 (워드클라우드 컬) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 연관어차트 (계통도) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 연관어차트 (버블차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 연관어차트 (리스트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 감성어차트 (워드클라우드 컬) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 감성어차트 (듀얼바차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 감성어차트 (리스트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | TPO차트 (버블차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | TPO차트 (트리맵) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | TPO차트 (리스트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 포스트 | [7 empty] | 17 | 0% | 22W 7: 4; 22W 8: 4; 22W 9: 4; 22W 10: 4; 22W 11: 4; 22W 12: 4; 23W 13: 4; 23W 15: 4; 23W 16: 4; 23W 17: 4; 23W 18: 4; 23W 19: 4; 24W 20: 4; 24W 21: 4; 24W 22: 4; 24W 23: 4; 24W 24: 4
속성분석 DB Table 구성
|  | 4.4.3.7. 속성분석 (송원진) | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
데이터 API 구현
데이터 연동 인터페이스 구현
|  | 4.4.3.7. 속성분석 (송원진) | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 속성분석 위젯 구현 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 버즈차트 (방사형차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 버즈차트 (히스토그램차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 버즈차트 (히트맵) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 긍,부정차트 (누적바차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 긍,부정차트 (히트맵) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 연관어차트 (워드클라우드 흑) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 연관어차트 (워드클라우드 컬) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 연관어차트 (계통도) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 연관어차트 (버블차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 연관어차트 (리스트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 감성어차트 (워드클라우드 컬) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 감성어차트 (듀얼바차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 감성어차트 (리스트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | TPO차트 (버블차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | TPO차트 (트리맵) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | TPO차트 (리스트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 포스트 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 4.4.3.9. SNS 분석 (고재균) | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 4.4.3.9. SNS 분석 (이상욱) | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | SNS분석 구현 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 버즈차트 (줌인시계열차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 긍,부정차트 (줌인시계열차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 마케팅성과차트 (공간시계열차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 인플루언서 (버블차트) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 포스트 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 4.4.3.10. 고객지원 (고정훈) | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 공지사항 (리스트, 뷰) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | FAQ | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 위젯리스트 (리스트, 뷰, 문의하기) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 보고서스토어 (리스트, 뷰, 문의하기) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Contact us | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 4.4.3.10. 고객지원 (프리랜서 초급) | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 공지사항 (리스트, 뷰) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | FAQ | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 위젯리스트 (리스트, 뷰, 문의하기) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 보고서스토어 (리스트, 뷰, 문의하기) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Contact us | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 4.4.3.10. 내 정보관리 (고정훈) | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 서비스정보 (고객정보, 운영담당자) | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 스크랩정보 (스크랩 폴더 관리, 이동, 메일발송, 삭제) | [8 empty] | #DIV/0!
|  | 문의내역 (리스트, 뷰) | [8 empty] | #DIV/0!
|  | 4.4.3.10. 내 정보관리 (프리랜서 초급) | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 서비스정보 (고객정보, 운영담당자) | [8 empty] | #DIV/0!
|  | 스크랩정보 (스크랩 폴더 관리, 이동, 메일발송, 삭제) | [8 empty] | #DIV/0!
|  | 문의내역 (리스트, 뷰) | [8 empty] | #DIV/0!
|  | 4.3.4 프런트 개발자 작업 환경설정 및 교육 | [6 empty] | 0 | 3 | 0% | 18W 9: 5; 18W 10: 5; 18W 11: 5
|  | 4.4.5. 브랜드인덱스 개발 (신대표님) | [6 empty] | 0 | 23 | 0% | 18W 9: 5; 18W 10: 5; 18W 11: 5; 18W 12: 5; 18W 13: 5; 19W 16: 5; 19W 17: 5; 19W 18: 5; 19W 19: 5; 19W 20: 5; 20W 23: 5; 20W 24: 5; 20W 25: 5; 20W 26: 5; 20W 27: 5; 21W 30: 5; 21W 31: 5; 21W 1: 5; 21W 2: 5; 21W 3: 5; 22W 6: 5; 22W 7: 5; 22W 8: 5
|  | 4.4.6. 사전 변경 작업 (신대표님) | [6 empty] | 0 | 22 | 0% | 22W 9: 5; 22W 10: 5; 23W 13: 5; 23W 14: 5; 23W 15: 5; 23W 16: 5; 23W 17: 5; 24W 20: 5; 24W 21: 5; 24W 22: 5; 24W 23: 5; 24W 24: 5; 25W 27: 5; 25W 28: 5; 25W 29: 5; 25W 30: 5; 25W 1: 5; 26W 4: 5; 26W 5: 5; 26W 6: 5; 26W 7: 5; 26W 8: 5
|  | 4.4.7. 동영상 신규 채널 추가작업 (오혜정) | [6 empty] | 0 | 15 | 0% | 24W 20: 5; 24W 21: 5; 24W 22: 5; 24W 23: 5; 24W 24: 5; 25W 27: 5; 25W 28: 5; 25W 29: 5; 25W 30: 5; 25W 1: 5; 26W 4: 5; 26W 5: 5; 26W 6: 5; 26W 7: 5; 26W 8: 5
|  | 4.4.8. 데이터 재색인 작업(2년치) | [6 empty] | 0 | 39 | 0% | 27W 11: 5; 27W 12: 5; 27W 13: 5; 27W 14: 5; 27W 15: 5; 28W 18: 5; 28W 19: 5; 28W 20: 5; 28W 21: 5; 28W 22: 5; 29W 25: 5; 29W 26: 5; 29W 27: 5; 29W 28: 5; 29W 29: 5; 30W 2: 5; 30W 3: 5; 30W 4: 5; 30W 5: 5; 31W 8: 5; 31W 9: 5; 31W 10: 5; 31W 11: 5; 31W 12: 5; 32W 15: 5; 32W 16: 5; 32W 17: 5; 32W 18: 5; 32W 19: 5; 33W 22: 5; 33W 23: 5; 33W 24: 5; 33W 25: 5; 33W 26: 5; 34W 29: 5; 34W 30: 5; 34W 1: 5; 34W 2: 5; 34W 3: 5
|  | 4.4.9. 미디어 썸네일 수집 (고재균) | [6 empty] | 0 | 20 | 0% | 26W 8: 5; 27W 11: 5; 27W 12: 5; 27W 13: 5; 27W 14: 5; 27W 15: 5; 28W 18: 5; 28W 19: 5; 28W 20: 5; 28W 21: 5; 28W 22: 5; 29W 25: 5; 29W 26: 5; 29W 27: 5; 29W 28: 5; 29W 29: 5; 30W 2: 5; 30W 3: 5; 30W 4: 5; 30W 5: 5
|  | 4.4.10. 채널별 댓글 수집 (고재균, 고정훈) | [6 empty] | 0 | 20 | 0% | 31W 8: 5; 31W 9: 5; 31W 10: 5; 31W 11: 5; 31W 12: 5; 32W 15: 5; 32W 16: 5; 32W 17: 5; 32W 18: 5; 32W 19: 5; 33W 22: 5; 33W 23: 5; 33W 24: 5; 33W 25: 5; 33W 26: 5; 34W 29: 5; 34W 30: 5; 34W 1: 5; 34W 2: 5; 34W 3: 5
|  | 4.4.11. 동영상 수집 (고정훈) | [6 empty] | 0 | 51 | 0% | 20W 26: 5; 20W 27: 5; 21W 30: 5; 21W 31: 5; 21W 1: 5; 21W 2: 5; 21W 3: 5; 22W 6: 5; 22W 7: 5; 22W 8: 5; 22W 9: 5; 22W 10: 5; 23W 13: 5; 23W 14: 5; 23W 15: 5; 23W 16: 5; 23W 17: 5; 24W 20: 5; 24W 21: 5; 24W 22: 5; 24W 23: 5; 24W 24: 5; 25W 27: 5; 25W 28: 5; 25W 29: 5; 25W 30: 5; 25W 1: 5; 26W 4: 5; 26W 5: 5; 26W 6: 5; 26W 7: 5; 26W 8: 5; 27W 11: 5; 27W 12: 5; 27W 13: 5; 27W 14: 5; 27W 15: 5; 28W 18: 5; 28W 19: 5; 28W 20: 5; 28W 21: 5; 28W 22: 5; 29W 25: 5; 29W 26: 5; 29W 27: 5; 29W 28: 5; 29W 29: 5; 30W 2: 5; 30W 3: 5; 30W 4: 5; 30W 5: 5
|  | 4.4.12. LOD 데이터 수집 (고재균) | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
테 스 트 & 검 수 | 테스트 | 5.1. 테스트 | [6 empty] | 0 | 13 | 0% | 28W 18: 7; 28W 19: 7; 28W 20: 7; 28W 21: 7; 28W 22: 7; 29W 26: 7; 29W 27: 7; 29W 28: 7; 29W 29: 7; 30W 2: 7; 30W 3: 7; 30W 4: 7; 30W 5: 7
|  | 5.1.1. 단위테스트 |  |  |  |  | 5.2.3 | 설계단계에서 작성한 테스트 계획 및 시나리오를 검토한다. | 0 | 5 | 0% | 21W 3: `; 28W 18: 6; 28W 19: 6; 28W 20: 6; 28W 21: 6; 28W 22: 6
|  | 5.1.2. 통합테스트 |  |  |  |  | 5.3.1 | 통합테스트를 실시한다. | 0 | 4 | 0% | 30W 2: 6; 30W 3: 6; 30W 4: 6; 30W 5: 6
|  | 5.2. 오픈준비 | [6 empty] | 0 | 8 | 0% | 31W 10: 7; 31W 11: 7; 31W 12: 7; 32W 15: 7; 32W 16: 7; 32W 17: 7; 32W 18: 7; 32W 19: 7
|  | 5.2.1. 운영교육 | [5 empty] | 실제 운영할 담당자들을 교육한다. | 0 | 4 | 0% | 31W 10: 6; 31W 11: 6; 31W 12: 6; 32W 15: 6
|  | 5.2.2. 비상계획 수립 | [5 empty] | 오픈시 일어날 수 있는 각종 비상적 상황에 대한 대처방안을 계획한다. | 0 | 4 | 0% | 32W 16: 6; 32W 17: 6; 32W 18: 6; 32W 19: 6
| 오픈 | 5.3. 사이트 오픈 | [6 empty] | 0 | 1 | 0% | 31W 10: 7
|  | 5.5.1. 오픈 보고 ▶▶ |  |  |  |  | 5.2.4 | 사이트 오픈 전에 LG투자증권 TFT에 오픈 보고를 한다. | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 5.3.1. 사이트 오픈 |  |  |  |  | 5.3.1 | 사이트 오픈 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 검수 | 5.4. 검수보고 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 5.4.1. 검수보고 항목 점검 | [5 empty] | 검수보고에 들어가는 항목을 점검한다. | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 5.4.2. 검수보고 문서 작성 및 취합 |  |  |  |  | 5.7.1 | 검수보고서를 작성하고 문서들을 취합한다. | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 5.5.3. 보고서 제출 |  |  |  |  | 5.7.2 | 검수보고서를 제출한다. | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 5.5.4. 검수보고회 |  |  |  |  | 5.7.3 | 검수보고회를 개최한다. | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 5.8. 프로젝트 검수 ▶▶ |  |  |  |  | 5.7.4 | 프로젝트에 대한 검수를 최종 완료한다. | 0 | 0 | #DIV/0!

## 전체
TrendUp4.0 프로젝트 일정표 | [9 empty] | 총진척율 | 39.31%
[10 empty] | 개발완료 | 13.9%
일정표 가안 |  |  | 기획 (1) | 디자 인 (2) | 퍼 블 리 싱 (3) | 개발 (4,5) | 선행 작업 | 설명 | 완료 | 기간 (w=week d=day) | 진척률 | 6월 | [5 empty] | 6월 | [6 empty] | 6월 | [6 empty] | 7월 | [6 empty] | 7월 | [6 empty] | 7월 | [6 empty] | 7월 | [6 empty] | 8월 | [6 empty] | 8월 | [6 empty] | 8월 | [6 empty] | 8월 | [6 empty] | 8월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 1월 | [6 empty] | 1월 | [6 empty] | 1월 | [6 empty] | 1월 | [6 empty] | 2월
단계 | 세부단계 | 작업 (Activity) | [9 empty] | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | [6 empty] | 9W | [6 empty] | 10W | [6 empty] | 11W | [6 empty] | 12W | [6 empty] | 13W | [6 empty] | 14W | [6 empty] | 15W | [6 empty] | 16W | [6 empty] | 17W | [6 empty] | 18W | [6 empty] | 19W | [6 empty] | 20W | [6 empty] | 21W | [6 empty] | 22W | [6 empty] | 23W | [6 empty] | 24W | [6 empty] | 25W | [6 empty] | 26W | [6 empty] | 27W | [6 empty] | 28W | [6 empty] | 29W | [6 empty] | 30W | [6 empty] | 31W | [6 empty] | 32W | [6 empty] | 33W | [6 empty] | 34W
[12 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
착수 | 정의 | 1.1. 구축전략 수립 | [5 empty] | FID, iPartners, 매직하우스, Ccmedia 간 프로젝트 협업 논의 | 5 | 5 | 100% | bar: 1W 13 to 1W 16; 2W 19
|  | 1.2. 범위 정의 | [6 empty] | 16 | 16 | 100% | 2W 20: 7; 2W 21: 7; 2W 22: 7; 2W 23: 7; 3W 26: 7; 3W 27: 7; 3W 28: 7; 3W 29: 7; 3W 30: 7; 4W 3: 7; 4W 4: 7; 4W 5: 7; 4W 6: 7; 4W 7: 7; 8W 31: 7; 8W 1: 7
|  | 1.2.1. 개발범위 협의 |  |  |  |  | 1.2.4 | LG투자증권-개발사간에 프로젝트에 대한 개발범위를 협의하고 정의한다. | 11 | 11 | 100% | bar: 2W 20 to 2W 23; 3W 26 to 3W 30; 8W 31 to 8W 1
|  | 1.2.2. WBS 작성 |  |  |  |  | 1.4.1 | 개발범위 협의시 WBS를 작성하여 협의를 좀더 효과적으로 이끌어낸다. | 5 | 5 | 100% | bar: 4W 3 to 4W 7
분석 | 검토 | 2.1. 분석결과 검토 | [6 empty] | 5 | 5 | 100% | 1W 16: 7; 2W 19: 7; 2W 20: 7; 2W 21: 7; 2W 22: 7
|  | 2.1.1. 메뉴/서비스별 구현전략 검토 | [5 empty] | 컨설팅 결과, 작업내역서, 이슈트리 등을 참고하여 분석항목을 정의한다. | 3 | 3 | 100% | bar: 1W 16; 2W 19 to 2W 20
|  | 2.1.2. 컨텐츠 리스트 작성 | [6 empty] | 4 | 4 | 100% | bar: 2W 19 to 2W 22
| 분석내용 정의 | 2.2. 서비스 요구사항 정의 | [5 empty] | 기존환경 및 요구 분석을 통해 도출된 요구사항들을 정리한다. | 16 | 16 | 100% | 5W 10: 7; 5W 11: 7; 5W 12: 7; 5W 13: 7; 5W 14: 7; 6W 17: 7; 6W 18: 7; 6W 19: 7; 6W 20: 7; 6W 21: 7; 7W 24: 7; 7W 25: 7; 7W 26: 7; 7W 27: 7; 7W 28: 7; 8W 31: 7
|  | 2.3. 컨텐츠 수집 | [6 empty] | 10 | 10 | 100% | 7W 24: 7; 7W 25: 7; 7W 26: 7; 7W 27: 7; 7W 28: 7; 8W 31: 7; 8W 1: 7; 8W 2: 7; 8W 3: 7; 8W 4: 7
설계 | 기획설계 | 3.1. 컨텐츠 구성 | [6 empty] | 7 | 7 | 100% | 2W 21: 7; 2W 22: 7; 2W 23: 7; 3W 26: 7; 3W 27: 7; 3W 28: 7; 3W 29: 7
|  | 3.1.1. 컨텐츠 분류 및 구성 |  |  |  |  | 2.5.5 | 수집된 컨텐츠를 분류하고 구성한다. | 3 | 3 | 100% | bar: 2W 21 to 2W 23
|  | 3.1.2. 컨텐츠 편집 |  |  |  |  | 2.5.5 | 필요한 경우 컨텐츠를 편집하고 카피 및 안내문구 등을 작성한다. | 4 | 4 | 100% | bar: 3W 26 to 3W 29
|  | 3.2. IA 설계 | [6 empty] | 5 | 5 | 100% | 3W 29: 7; 3W 30: 7; 4W 3: 7; 4W 4: 7; 4W 5: 7
|  | 3.2.1. 사이트구조 보완/수정 |  |  |  |  | 2.5.4 | 사이트 구조를 일부 수정하거나 보완한다. | 5 | 5 | 100% | bar: 3W 29 to 3W 30; 4W 3 to 4W 5
|  | 3.2.2. 최종 사이트맵 제출/승인 ▶▶ |  |  |  |  | 3.3.1 | 최종적으로 확정된 사이트 맵을 제출하고 승인받는다. |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.3. UI 설계 | [6 empty] | 30 | 30 | 100% | 4W 3: 7; 4W 4: 7; 4W 5: 7; 4W 6: 7; 4W 7: 7; 5W 10: 7; 5W 11: 7; 5W 12: 7; 5W 13: 7; 5W 14: 7; 6W 17: 7; 6W 18: 7; 6W 19: 7; 6W 20: 7; 6W 21: 7; 7W 24: 7; 7W 25: 7; 7W 26: 7; 7W 27: 7; 7W 28: 7; 8W 31: 7; 8W 1: 7; 8W 2: 7; 8W 3: 7; 8W 4: 7; 9W 7: 7; 9W 8: 7; 9W 9: 7; 9W 10: 7; 9W 11: 7
|  | 3.3.1. 메뉴/서비스별 구현정책 검토 | [5 empty] | 메뉴 및 서비스별 각각의 구현정책을 검토한다. | 3 | 3 | 100% | bar: 4W 3 to 4W 5
|  | 3.3.2. 메뉴/서비스별 기본 UI 정의 |  |  |  |  | 3.4.2 | 레이아웃 시스템을 참고하여 메뉴 및 서비스별로 기본 UI를 정의한다. | 3 | 3 | 100% | bar: 4W 4 to 4W 6
|  | 3.3.2.1. HOME | [6 empty] | 3 | 3 | 100% | bar: 4W 5 to 4W 7
|  | 3.3.2.2. 커버스토리 | [6 empty] | 7 | 7 | 100% | bar: 4W 7; 5W 10 to 5W 14; 6W 17
|  | 3.3.2.3. 간편분석 | [6 empty] | 6 | 6 | 100% | bar: 5W 13 to 5W 14; 6W 17 to 6W 20
|  | 3.3.2.4. 비교분석 | [6 empty] | 5 | 5 | 100% | bar: 6W 18 to 6W 21; 7W 24
|  | 3.3.2.5. 속성분석 | [6 empty] | 7 | 7 | 100% | bar: 6W 19 to 6W 21; 7W 24 to 7W 27
|  | 3.3.2.6. 융합데이터 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 3.3.2.7. SNS 분석 | [6 empty] | 4 | 4 | 100% | bar: 7W 26 to 7W 28; 8W 31
|  | 3.3.2.8. 고객지원 | [6 empty] | 3 | 3 | 100% | bar: 4W 5 to 4W 7
|  | 3.3.2.9. 리포트 관리 | [6 empty] | 3 | 3 | 100% | bar: 5W 10 to 5W 12
|  | 3.3.2.10. 내 정보관리 | [6 empty] | 3 | 3 | 100% | bar: 4W 7; 5W 10 to 5W 11
|  | 3.3.3. 스토리보드 작성/승인 ▶▶ |  |  |  |  | 3.4.3 | 스토리보드를 작성하고 승인받는다. |  | 5 | 0% | bar: 8W 31 to 8W 4
| 디자인 설계 | 3.4. 디자인 시안 | [6 empty] | 26 | 26 | 100% | 10W 14: 7; 10W 16: 7; 10W 17: 7; 10W 18: 7; 11W 21: 7; 11W 22: 7; 11W 23: 7; 11W 24: 7; 11W 25: 7; 12W 28: 7; 12W 29: 7; 12W 30: 7; 12W 31: 7; 12W 1: 7; 13W 4: 7; 13W 5: 7; 13W 6: 7; 13W 7: 7; 13W 8: 7; 14W 11: 7; 14W 12: 7; 14W 13: 7; 14W 14: 7; 14W 15: 7; 15W 18: 7; 15W 19: 7
|  | 3.4.1. 디자인 시안 |  |  |  |  | 3.4.3 | 3.4.3에서 정의된 UI를 토대로 메뉴 및 서비스별 템플릿을 디자인한다. | 5 | 12 | 41.67% | 10W 14: 2; 10W 16: 2; 10W 17: 2; 10W 18: 2; 11W 21: 2; 11W 22: 2; 11W 23: 2; 11W 24: 2; 11W 25: 2; 12W 28: 2; 13W 4: 2; 14W 11: 2
|  | 3.4.2. 디자인 검토 | [6 empty] | 4 | 4 | 100% | 12W 28: 2; 13W 4: 2; 14W 11: 2; 15W 18: 2
|  | 3.4.3. 디자인 시안 수정 | [6 empty] | 19 | 15 | 126.7% | 12W 29: 2; 12W 30: 2; 12W 31: 2; 12W 1: 2; 13W 4: 2; 13W 5: 2; 13W 6: 2; 13W 7: 2; 13W 8: 2; 14W 11: 2; 14W 12: 2; 14W 13: 2; 14W 14: 2; 14W 15: 2; 15W 19: 2
|  | 3.4.4. 디자인 시안 승인 ▶▶ |  |  |  |  | 3.5.1 | 템플릿 디자인을 승인받는다. |  | 1 | 0% | 11W 25: 2
| 퍼블리싱 설계 | 3.5. 퍼블리싱 설계 |  |  |  |  | 3.3.4 | 서버 디렉토리 및 파일명 명명규칙을 정의한다. | 5 | 5 | 100% | 14W 11: 7; 14W 12: 7; 14W 13: 7; 14W 14: 7; 14W 15: 7
|  | 3.5.1. 디렉토리 및 파일명 명명규칙 정의 | [6 empty] | 5 | 5 | 100% | 14W 11: 3; 14W 12: 3; 14W 13: 3; 14W 14: 3; 14W 15: 3
|  | 3.5.2. Html 코딩 가이드 작성 | [6 empty] | 5 | 5 | 100% | 14W 11: 3; 14W 12: 3; 14W 13: 3; 14W 14: 3; 14W 15: 3
| 개발 설계 | 3.6. 시스템 설계 |  |  |  |  | 3.3.4 | 서버 디렉토리 및 파일명 명명규칙을 정의한다. | 0 | 21 | 0% | 12W 28: 7; 12W 29: 7; 12W 30: 7; 12W 31: 7; 12W 1: 7; 13W 4: 7; 13W 5: 7; 13W 6: 7; 13W 7: 7; 13W 8: 7; 14W 11: 7; 14W 12: 7; 14W 13: 7; 14W 14: 7; 14W 15: 7; 15W 18: 7; 15W 19: 7; 15W 20: 7; 15W 21: 7; 15W 22: 7; 16W 25: 7
|  | 3.6.1. 테이블 목록 및 관계 설계 (오혜정) | [6 empty] | 0 | 18 | 0% | 12W 31: 4; 12W 1: 4; 13W 4: 4; 13W 5: 4; 13W 6: 4; 13W 7: 4; 13W 8: 4; 14W 11: 4; 14W 12: 4; 14W 13: 4; 14W 14: 4; 14W 15: 4; 15W 18: 4; 15W 19: 4; 15W 20: 4; 15W 21: 4; 15W 22: 4; 16W 25: 4
|  | 3.6.2. 인터페이스 설계 (고재균) | [6 empty] | 0 | 10 | 0% | 12W 31: 4; 12W 1: 4; 13W 4: 4; 13W 5: 4; 13W 6: 4; 13W 7: 4; 13W 8: 4; 14W 11: 4; 14W 12: 4; 14W 13: 4
|  | 3.6.3. 관리자시스템 설계 (오혜정) |  |  |  |  | 3.6.1 | 전체 Html 코더 및 개발자들을 위한 Html 코딩 가이드를 작성한다. | 0 | 20 | 0% | 12W 28: 4; 12W 29: 4; 12W 30: 4; 12W 31: 4; 12W 1: 4; 13W 4: 4; 13W 5: 4; 13W 6: 4; 13W 7: 4; 13W 8: 4; 14W 11: 4; 14W 12: 4; 14W 13: 4; 14W 14: 4; 14W 15: 4; 15W 18: 4; 15W 19: 4; 15W 20: 4; 15W 21: 4; 15W 22: 4
| 개발설계 | 3.6. 시스템 설계 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 3.6.1. 개발 표준 정의 | [5 empty] | 각 항목별 시스템 개발 표준을 정의한다. |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.6.2. 데이터 코드 설계 |  |  |  |  | 3.7.1 | 데이터 코드를 정의한다. |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.6.3. 논리 데이터베이스 설계 |  |  |  |  | 3.7.2 | DB ERD를 통해 데이터베이스를 설계한다. |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.6.4. 프로그램 리스트 작성 |  |  |  |  | 3.7.3 | 공용 라이브러리 또는 모듈을 선정하고 프로그램 설계시 이를 반영한다. |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.6.5. 프로그램 설계 |  |  |  |  | 3.7.4 | 프로그램 기능 정의 및 DB 설계를 바탕으로 프로그램을 설계한다. |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.6.6. 관리자시스템 설계 | [5 empty] | 관리자시스템에 대한 설계 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.6.7. DB-프로그램 상호검증 | [5 empty] | DB 및 프로그램 설계를 상호 검증한다. |  | 0 | #DIV/0!
| 검수 | 3.11. 설계안 검수 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 3.11.1. 설계안 검토회의 | [5 empty] | 최종 설계안을 취합하고 정리한다. |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.11.2. 설계 보완 및 문서 관리계획 |  |  |  |  | 3.10.1 | 설계 보완 및 문서 관리에 대한 게획을 수립한다. |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.11.3. 설계안 보고 |  |  |  |  | 3.10.1 | 최종 설계안을 보고한다. |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.11.4. 설계안 검수 ▶▶ |  |  |  |  | 3.10.3 | 전체 설계안에 대한 검수를 받는다. |  | 0 | #DIV/0!
구현 | 환경설정 공통개발 | 4.1. 개발환경 구축 | [6 empty] | 0 | 5 | 0% | 11W 21: 7; 11W 22: 7; 11W 23: 7; 11W 24: 7; 11W 25: 7
|  | 4.1.1. 개발환경 셋팅 (개발 프레임워크 셋팅) |  |  |  |  | 4.2.1 | 개발서버에 실제와 동일한 환경을 셋팅한다. | 0 | 5 | 0% | 11W 21: 4; 11W 22: 4; 11W 23: 4; 11W 24: 4; 11W 25: 4
|  | 4.1.2. SVN 셋팅 |  |  |  |  | 4.2.2 | 개발서버에 디렉토리 구조를 셋팅한다. | 0 | 2 | 0% | 11W 24: 4; 11W 25: 4
| 디자인 구현 | 4.2. 디자인 작업 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 3.4.4 | 개발팀에 전달되야할 기능 화면들을 우선적으로 디자인한다. |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 3.4.4 | 일반 Html 화면들을 디자인한다. |  | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 플래시 작업을 한다. |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 4.3.1,2 | 디자인된 화면들을 Html 문서로 코딩한다. |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 4.3.1,2 | 각종 부가요소들을 디자인한다. |  | 0 | #DIV/0!
| 디자인 구현 | 4.2. 디자인 작업 / 수정포함 | [6 empty] | 0 | 8 | 0% | 15W 20: 7; 15W 21: 7; 15W 22: 7; 16W 25: 7; 16W 26: 7; 16W 27: 7; 16W 28: 7; 16W 29: 7
|  | 4.2.1. HOME | [6 empty] | 0 | 3 | 0% | 15W 20: 2; 15W 21: 2; 15W 22: 2
|  | 4.2.2. 커버스토리 | [6 empty] | 2 | 3 | 66.67% | 15W 21: 2; 15W 22: 2; 16W 25: 2
|  | 4.2.3. 간편분석 | [6 empty] | 0 | 3 | 0% | 15W 21: 2; 15W 22: 2; 16W 25: 2
|  | 4.2.4. 비교분석 | [6 empty] | 0 | 3 | 0% | 16W 25: 2; 16W 26: 2; 16W 27: 2
|  | 4.2.5. 속성분석 | [6 empty] | 0 | 3 | 0% | 16W 25: 2; 16W 26: 2; 16W 27: 2
|  | 4.2.6. 융합데이터 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 4.2.7. SNS 분석 | [6 empty] | 0 | 3 | 0% | 16W 26: 2; 16W 27: 2; 16W 28: 2
|  | 4.2.8. 고객지원 | [6 empty] | 0 | 1 | 0% | 16W 29: 2
|  | 4.2.9. 리포트 관리 | [6 empty] | 0 | 3 | 0% | 16W 27: 2; 16W 28: 2; 16W 29: 2
|  | 4.2.10. 내 정보관리 | [6 empty] | 0 | 3 | 0% | 16W 27: 2; 16W 28: 2; 16W 29: 2
| 퍼블리싱 구현 | 4.3. 퍼블리싱 가이드 정의 및 페이지 작업 | [6 empty] | 0 | 49 | 0% | 16W 25: 7; 16W 26: 7; 16W 27: 7; 16W 28: 7; 16W 29: 7; 17W 2: 7; 17W 3: 7; 17W 4: 7; 17W 5: 7; 17W 6: 7; 18W 9: 7; 18W 10: 7; 18W 11: 7; 18W 12: 7; 18W 13: 7; 19W 16: 7; 19W 17: 7; 19W 18: 7; 19W 19: 7; 19W 20: 7; 20W 23: 7; 20W 24: 7; 20W 25: 7; 20W 26: 7; 20W 27: 7; 21W 30: 7; 21W 31: 7; 21W 1: 7; 21W 2: 7; 21W 3: 7; 22W 6: 7; 22W 7: 7; 22W 8: 7; 22W 9: 7; 22W 10: 7; 23W 13: 7; 23W 14: 7; 23W 15: 7; 23W 16: 7; 23W 17: 7; 24W 20: 7; 24W 21: 7; 24W 22: 7; 24W 23: 7; 24W 24: 7; 25W 27: 7; 25W 28: 7; 25W 29: 7; 25W 30: 7
|  | 4.3.3.1. HOME | [6 empty] | 0 | 7 | 0% | 18W 11: 3; 18W 12: 3; 18W 13: 3; 19W 16: 3; 19W 17: 3; 25W 29: 3; 25W 30: 3
|  | 4.3.3.2. 커버스토리 | [6 empty] | 0 | 13 | 0% | 16W 25: 3; 16W 27: 3; 16W 28: 3; 16W 29: 3; 17W 2: 3; 17W 3: 3; 17W 4: 3; 17W 5: 3; 18W 9: 3; 18W 10: 3; 18W 11: 3; 25W 29: 3; 25W 30: 3
|  | 4.3.3.3. 간편분석 | [6 empty] | 0 | 8 | 0% | 19W 18: 3; 19W 19: 3; 19W 20: 3; 20W 23: 3; 20W 24: 3; 20W 25: 3; 25W 29: 3; 25W 30: 3
|  | 4.3.3.4. 비교분석 | [6 empty] | 0 | 7 | 0% | 20W 25: 3; 20W 26: 3; 20W 27: 3; 21W 30: 3; 21W 31: 3; 25W 29: 3; 25W 30: 3
|  | 4.3.3.5. 속성분석 | [6 empty] | 0 | 7 | 0% | 21W 1: 3; 21W 2: 3; 21W 3: 3; 22W 6: 3; 22W 7: 3; 25W 29: 3; 25W 30: 3
|  | 4.3.3.6. 융합데이터 | [6 empty] | 0 | 7 | 0% | 23W 16: 3; 23W 17: 3; 24W 20: 3; 24W 21: 3; 24W 22: 3; 25W 29: 3; 25W 30: 3
|  | 4.3.3.7. SNS 분석 | [6 empty] | 0 | 7 | 0% | 22W 8: 3; 22W 9: 3; 22W 10: 3; 23W 13: 3; 23W 14: 3; 25W 29: 3; 25W 30: 3
|  | 4.3.4.3. 고객지원 | [6 empty] | 0 | 6 | 0% | 24W 21: 3; 24W 22: 3; 24W 23: 3; 24W 24: 3; 25W 29: 3; 25W 30: 3
|  | 4.3.3.9. 리포트 관리 | [6 empty] | 0 | 6 | 0% | 23W 16: 3; 23W 17: 3; 24W 20: 3; 24W 21: 3; 25W 29: 3; 25W 30: 3
|  | 4.3.3.10. 내 정보관리 | [6 empty] | 0 | 5 | 0% | 23W 15: 3; 24W 20: 3; 24W 21: 3; 25W 29: 3; 25W 30: 3
| 개발 구현 | 4.4. 프로그래밍 작업 | [6 empty] | 0 | 109 | 0% | 12W 28: 7; 12W 29: 7; 12W 30: 7; 12W 31: 7; 12W 1: 7; 13W 4: 7; 13W 5: 7; 13W 6: 7; 13W 7: 7; 13W 8: 7; 14W 11: 7; 14W 12: 7; 14W 13: 7; 14W 14: 7; 14W 15: 7; 15W 18: 7; 15W 19: 7; 15W 20: 7; 15W 21: 7; 15W 22: 7; 16W 25: 7; 16W 26: 7; 16W 27: 7; 16W 28: 7; 16W 29: 7; 17W 2: 7; 18W 9: 7; 18W 10: 7; 18W 11: 7; 18W 12: 7; 18W 13: 7; 19W 16: 7; 19W 17: 7; 19W 18: 7; 19W 19: 7; 19W 20: 7; 20W 23: 7; 20W 24: 7; 20W 25: 7; 20W 26: 7; 20W 27: 7; 21W 30: 7; 21W 31: 7; 21W 1: 7; 21W 2: 7; 21W 3: 7; 22W 6: 7; 22W 7: 7; 22W 8: 7; 22W 9: 7; 22W 10: 7; 23W 13: 7; 23W 14: 7; 23W 15: 7; 23W 16: 7; 23W 17: 7; 24W 20: 7; 24W 21: 7; 24W 22: 7; 24W 23: 7; 24W 24: 7; 25W 27: 7; 25W 28: 7; 25W 29: 7; 25W 30: 7; 25W 1: 7; 26W 4: 7; 26W 5: 7; 26W 6: 7; 26W 7: 7; 26W 8: 7; 27W 11: 7; 27W 12: 7; 27W 13: 7; 27W 14: 7; 27W 15: 7; 28W 18: 7; 28W 19: 7; 28W 20: 7; 28W 21: 7; 28W 22: 7; 29W 26: 7; 29W 27: 7; 29W 28: 7; 29W 29: 7; 30W 2: 7; 30W 3: 7; 30W 4: 7; 30W 5: 7; 31W 8: 7; 31W 9: 7; 31W 10: 7; 31W 11: 7; 31W 12: 7; 32W 15: 7; 32W 16: 7; 32W 17: 7; 32W 18: 7; 32W 19: 7; 33W 22: 7; 33W 23: 7; 33W 24: 7; 33W 25: 7; 33W 26: 7; 34W 29: 7; 34W 30: 7; 34W 1: 7; 34W 2: 7; 34W 3: 7
|  | 4.4.1. 코어 API 개발 프레임워크 구축 (송원진) |  |  |  |  | 3.7 | 물리적인 데이터베이스를 구축한다. | 42 | 42 | 100% | 12W 28: 5; 12W 29: 5; 12W 30: 5; 12W 31: 5; 12W 1: 5; 13W 4: 5; 13W 5: 5; 13W 6: 5; 13W 7: 5; 13W 8: 5; 14W 11: 5; 14W 12: 5; 14W 13: 5; 14W 14: 5; 14W 15: 5; 15W 18: 5; 15W 19: 5; 15W 20: 5; 15W 21: 5; 15W 22: 5; 22W 9: 5; 22W 10: 5; 23W 14: 5; 23W 15: 5; 23W 16: 5; 23W 17: 5; 24W 21: 5; 24W 22: 5; 24W 23: 5; 24W 24: 5; 25W 28: 5; 25W 29: 5; 25W 30: 5; 25W 1: 5; 26W 5: 5; 26W 6: 5; 26W 7: 5; 26W 8: 5; 27W 11: 5; 27W 12: 5; 27W 13: 5; 27W 14: 5
|  | 4.4.2. 웹 개발 프레임워크 구축 (송원진) | [6 empty] | 15 | 30 | 50% | 14W 11: 5; 14W 12: 5; 14W 13: 5; 14W 14: 5; 14W 15: 5; 15W 18: 5; 15W 19: 5; 15W 20: 5; 15W 21: 5; 15W 22: 5; 16W 25: 5; 16W 26: 5; 16W 27: 5; 16W 28: 5; 16W 29: 5; 17W 2: 5; 18W 9: 5; 18W 10: 5; 18W 11: 5; 18W 12: 5; 18W 13: 5; 20W 23: 5; 21W 30: 5; 22W 6: 5; 23W 13: 5; 24W 20: 5; 25W 27: 5; 26W 4: 5; 27W 11: 5; 28W 18: 5
|  | 4.4.3.1. 로그인/아이디찾기/비밀번호변경(송원진) |  |  |  |  | 4.4.2 | 유저화면에 대한 프로그래밍을 한다. | 0 | 4 | 0% | 19W 16: 4; 19W 17: 4; 19W 18: 4; 19W 19: 4
|  | 4.4.3.1. 로그인/아이디찾기/비밀번호변경(송원진) | [6 empty] | 0 | 4 | 0% | 19W 17: 4; 19W 18: 4; 19W 19: 4; 19W 20: 4
|  | 4.4.3.2. 서비스 문의하기 (고정훈) | [6 empty] | 0 | 1 | 0% | 18W 12: 4
|  | 4.4.3.2. 서비스 문의하기 (프리랜서 초급) | [6 empty] | 0 | 1 | 0% | 18W 13: 4
|  | 4.4.3.3. Home (프리랜서 초급) | [6 empty] | 0 | 1 | 0% | 18W 14: 4
|  | 4.4.3.4.. 커버스토리 (고재균) | [6 empty] | 0 | 38 | 0% | 14W 14: 4; 14W 15: 4; 15W 18: 4; 15W 19: 4; 15W 20: 4; 15W 21: 4; 15W 22: 4; 16W 25: 4; 16W 26: 4; 16W 27: 4; 16W 28: 4; 16W 29: 4; 17W 2: 4; 18W 9: 4; 18W 10: 4; 18W 11: 4; 18W 12: 4; 18W 13: 4; 19W 16: 4; 19W 17: 4; 19W 18: 4; 19W 19: 4; 19W 20: 4; 20W 23: 4; 20W 24: 4; 20W 25: 4; 20W 26: 4; 20W 27: 4; 21W 30: 4; 21W 31: 4; 21W 1: 4; 21W 2: 4; 21W 3: 4; 22W 6: 4; 22W 7: 4; 22W 8: 4; 22W 9: 4; 22W 10: 4
|  | 4.4.3.4.. 커버스토리 (프리랜서 중급 - 이상욱) | [6 empty] | 0 | 39 | 0% | 19W 16: 4; 19W 17: 4; 19W 18: 4; 19W 19: 4; 19W 20: 4; 20W 23: 4; 20W 24: 4; 20W 25: 4; 20W 26: 4; 20W 27: 4; 21W 30: 4; 21W 31: 4; 21W 1: 4; 21W 2: 4; 21W 3: 4; 22W 6: 4; 22W 7: 4; 22W 8: 4; 22W 9: 4; 22W 10: 4; 23W 13: 4; 23W 14: 4; 23W 15: 4; 23W 16: 4; 23W 17: 4; 24W 20: 4; 24W 21: 4; 24W 22: 4; 24W 23: 4; 24W 24: 4; 25W 27: 4; 25W 28: 4; 25W 29: 4; 25W 30: 4; 25W 1: 4; 26W 4: 4; 26W 5: 4; 26W 6: 4; 26W 7: 4
|  | 4.4.3.5. 간편분석 (고정훈) | [6 empty] | 0 | 13 | 0% | 15W 18: 4; 15W 19: 4; 15W 20: 4; 15W 21: 4; 15W 22: 4; 16W 25: 4; 16W 26: 4; 16W 27: 4; 16W 28: 4; 16W 29: 4; 17W 2: 4; 18W 9: 4; 18W 10: 4
|  | 4.4.3.5. 간편분석 (정직원 중급) | [6 empty] | 0 | 33 | 0% | 19W 16: 4; 19W 17: 4; 19W 18: 4; 19W 19: 4; 19W 20: 4; 20W 23: 4; 20W 24: 4; 20W 25: 4; 20W 26: 4; 20W 27: 4; 21W 30: 4; 21W 31: 4; 21W 1: 4; 21W 2: 4; 21W 3: 4; 22W 6: 4; 22W 7: 4; 22W 8: 4; 22W 9: 4; 22W 10: 4; 23W 13: 4; 23W 14: 4; 23W 15: 4; 23W 16: 4; 23W 17: 4; 24W 20: 4; 24W 21: 4; 24W 22: 4; 24W 23: 4; 24W 24: 4; 25W 27: 4; 25W 28: 4; 25W 29: 4
|  | 4.4.3.6. 비교분석 (송원진) | [6 empty] | 0 | 12 | 0% | 20W 24: 4; 20W 25: 4; 20W 26: 4; 20W 27: 4; 21W 30: 4; 21W 31: 4; 21W 1: 4; 21W 2: 4; 21W 3: 4; 22W 6: 4; 22W 7: 4; 22W 8: 4
|  | 4.4.3.6. 비교분석 (프리랜서초급) | [6 empty] | 0 | 23 | 0% | 22W 9: 4; 22W 10: 4; 23W 13: 4; 23W 14: 4; 23W 15: 4; 23W 16: 4; 23W 17: 4; 24W 20: 4; 24W 21: 4; 24W 22: 4; 24W 23: 4; 24W 24: 4; 25W 27: 4; 25W 28: 4; 25W 29: 4; 25W 30: 4; 25W 1: 4; 26W 4: 4; 26W 5: 4; 26W 6: 4; 26W 7: 4; 26W 8: 4; 27W 11: 4
|  | 4.4.3.7. 속성분석 (고재균) | [6 empty] | 0 | 15 | 0% | 20W 26: 4; 20W 27: 4; 21W 30: 4; 21W 31: 4; 21W 1: 4; 21W 2: 4; 21W 3: 4; 22W 6: 4; 22W 7: 4; 22W 8: 4; 22W 9: 4; 22W 10: 4; 23W 13: 4; 23W 14: 4; 23W 15: 4
|  | 4.4.3.7. 속성분석 (정직원 중급) | [6 empty] | 0 | 21 | 0% | 25W 30: 4; 25W 1: 4; 26W 4: 4; 26W 5: 4; 26W 6: 4; 26W 7: 4; 26W 8: 4; 27W 11: 4; 27W 12: 4; 27W 13: 4; 27W 14: 4; 27W 15: 4; 28W 18: 4; 28W 19: 4; 28W 20: 4; 28W 21: 4; 28W 22: 4; 29W 26: 4; 29W 27: 4; 29W 28: 4; 29W 29: 4
|  | 4.4.3.8. 융합데이터 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 4.4.3.8. 융합데이터 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 4.4.3.9. SNS 분석 (고재균) | [6 empty] | 0 | 20 | 0% | 22W 10: 4; 23W 13: 4; 23W 14: 4; 23W 15: 4; 23W 16: 4; 23W 17: 4; 24W 20: 4; 24W 21: 4; 24W 22: 4; 24W 23: 4; 24W 24: 4; 25W 27: 4; 25W 28: 4; 25W 29: 4; 25W 30: 4; 25W 1: 4; 26W 4: 4; 26W 5: 4; 26W 6: 4; 26W 7: 4
|  | 4.4.3.9. SNS 분석 (프리랜서 중급 - 이상욱) | [6 empty] | 0 | 30 | 0% | 26W 8: 4; 27W 11: 4; 27W 12: 4; 27W 13: 4; 27W 14: 4; 27W 15: 4; 28W 18: 4; 28W 19: 4; 28W 20: 4; 28W 21: 4; 28W 22: 4; 29W 26: 4; 29W 27: 4; 29W 28: 4; 29W 29: 4; 30W 1: 4; 30W 2: 4; 30W 3: 4; 30W 4: 4; 30W 5: 4; 31W 8: 4; 31W 9: 4; 31W 10: 4; 31W 11: 4; 31W 12: 4; 32W 15: 4; 32W 16: 4; 32W 17: 4; 32W 18: 4; 32W 19: 4
|  | 4.4.3.10. 고객지원 (조정훈) | [6 empty] | 0 | 6 | 0% | 18W 13: 4; 19W 16: 4; 19W 17: 4; 19W 18: 4; 19W 19: 4; 19W 20: 4
|  | 4.4.3.10. 고객지원 (프리랜서 초급) | [6 empty] | 0 | 10 | 0% | 19W 18: 4; 19W 19: 4; 19W 20: 4; 20W 23: 4; 20W 24: 4; 20W 25: 4; 20W 26: 4; 20W 27: 4; 21W 30: 4; 21W 31: 4
|  | 4.4.3.9. 리포트 관리 (고정훈) | [6 empty] | 0 | 1 | 0% | 18W 12: 4
|  | 4.4.3.9. 리포트 관리 (프리랜서 초급) | [6 empty] | 0 | 1 | 0% | 21W 1: 4
|  | 4.4.3.10. 내 정보관리 (고정훈) | [6 empty] | 0 | 3 | 0% | 20W 23: 4; 20W 24: 4; 20W 25: 4
|  | 4.4.3.10. 내 정보관리 (프리랜서 초급) | [6 empty] | 0 | 5 | 0% | 21W 2: 4; 21W 3: 4; 22W 6: 4; 22W 7: 4; 22W 8: 4
|  | 4.3.4 프런트 개발자 작업 환경설정 및 교육 | [6 empty] | 0 | 3 | 0% | 18W 9: 5; 18W 10: 5; 18W 11: 5
|  | 4.4.5. 브랜드인덱스 개발 (신대표님) | [6 empty] | 0 | 23 | 0% | 18W 9: 5; 18W 10: 5; 18W 11: 5; 18W 12: 5; 18W 13: 5; 19W 16: 5; 19W 17: 5; 19W 18: 5; 19W 19: 5; 19W 20: 5; 20W 23: 5; 20W 24: 5; 20W 25: 5; 20W 26: 5; 20W 27: 5; 21W 30: 5; 21W 31: 5; 21W 1: 5; 21W 2: 5; 21W 3: 5; 22W 6: 5; 22W 7: 5; 22W 8: 5
|  | 4.4.6. 사전 변경 작업 (신대표님) | [6 empty] | 0 | 22 | 0% | 22W 9: 5; 22W 10: 5; 23W 13: 5; 23W 14: 5; 23W 15: 5; 23W 16: 5; 23W 17: 5; 24W 20: 5; 24W 21: 5; 24W 22: 5; 24W 23: 5; 24W 24: 5; 25W 27: 5; 25W 28: 5; 25W 29: 5; 25W 30: 5; 25W 1: 5; 26W 4: 5; 26W 5: 5; 26W 6: 5; 26W 7: 5; 26W 8: 5
|  | 4.4.7. 동영상 신규 채널 추가작업 (오혜정) | [6 empty] | 0 | 15 | 0% | 24W 20: 5; 24W 21: 5; 24W 22: 5; 24W 23: 5; 24W 24: 5; 25W 27: 5; 25W 28: 5; 25W 29: 5; 25W 30: 5; 25W 1: 5; 26W 4: 5; 26W 5: 5; 26W 6: 5; 26W 7: 5; 26W 8: 5
|  | 4.4.8. 데이터 재색인 작업(2년치) | [6 empty] | 0 | 39 | 0% | 27W 11: 5; 27W 12: 5; 27W 13: 5; 27W 14: 5; 27W 15: 5; 28W 18: 5; 28W 19: 5; 28W 20: 5; 28W 21: 5; 28W 22: 5; 29W 25: 5; 29W 26: 5; 29W 27: 5; 29W 28: 5; 29W 29: 5; 30W 2: 5; 30W 3: 5; 30W 4: 5; 30W 5: 5; 31W 8: 5; 31W 9: 5; 31W 10: 5; 31W 11: 5; 31W 12: 5; 32W 15: 5; 32W 16: 5; 32W 17: 5; 32W 18: 5; 32W 19: 5; 33W 22: 5; 33W 23: 5; 33W 24: 5; 33W 25: 5; 33W 26: 5; 34W 29: 5; 34W 30: 5; 34W 1: 5; 34W 2: 5; 34W 3: 5
|  | 4.4.9. 미디어 썸네일 수집 (고재균) | [6 empty] | 0 | 20 | 0% | 26W 8: 5; 27W 11: 5; 27W 12: 5; 27W 13: 5; 27W 14: 5; 27W 15: 5; 28W 18: 5; 28W 19: 5; 28W 20: 5; 28W 21: 5; 28W 22: 5; 29W 25: 5; 29W 26: 5; 29W 27: 5; 29W 28: 5; 29W 29: 5; 30W 2: 5; 30W 3: 5; 30W 4: 5; 30W 5: 5
|  | 4.4.10. 채널별 댓글 수집 (고재균, 고정훈) | [6 empty] | 0 | 20 | 0% | 31W 8: 5; 31W 9: 5; 31W 10: 5; 31W 11: 5; 31W 12: 5; 32W 15: 5; 32W 16: 5; 32W 17: 5; 32W 18: 5; 32W 19: 5; 33W 22: 5; 33W 23: 5; 33W 24: 5; 33W 25: 5; 33W 26: 5; 34W 29: 5; 34W 30: 5; 34W 1: 5; 34W 2: 5; 34W 3: 5
|  | 4.4.11. 동영상 수집 (고정훈) | [6 empty] | 0 | 51 | 0% | 20W 26: 5; 20W 27: 5; 21W 30: 5; 21W 31: 5; 21W 1: 5; 21W 2: 5; 21W 3: 5; 22W 6: 5; 22W 7: 5; 22W 8: 5; 22W 9: 5; 22W 10: 5; 23W 13: 5; 23W 14: 5; 23W 15: 5; 23W 16: 5; 23W 17: 5; 24W 20: 5; 24W 21: 5; 24W 22: 5; 24W 23: 5; 24W 24: 5; 25W 27: 5; 25W 28: 5; 25W 29: 5; 25W 30: 5; 25W 1: 5; 26W 4: 5; 26W 5: 5; 26W 6: 5; 26W 7: 5; 26W 8: 5; 27W 11: 5; 27W 12: 5; 27W 13: 5; 27W 14: 5; 27W 15: 5; 28W 18: 5; 28W 19: 5; 28W 20: 5; 28W 21: 5; 28W 22: 5; 29W 25: 5; 29W 26: 5; 29W 27: 5; 29W 28: 5; 29W 29: 5; 30W 2: 5; 30W 3: 5; 30W 4: 5; 30W 5: 5
|  | 4.4.12. LOD 데이터 수집 (고재균) | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
테 스 트 & 검 수 | 테스트 | 5.1. 테스트 | [6 empty] | 0 | 13 | 0% | 28W 18: 7; 28W 19: 7; 28W 20: 7; 28W 21: 7; 28W 22: 7; 29W 26: 7; 29W 27: 7; 29W 28: 7; 29W 29: 7; 30W 2: 7; 30W 3: 7; 30W 4: 7; 30W 5: 7
|  | 5.1.1. 단위테스트 |  |  |  |  | 5.2.3 | 설계단계에서 작성한 테스트 계획 및 시나리오를 검토한다. | 0 | 5 | 0% | 21W 3: `; 28W 18: 6; 28W 19: 6; 28W 20: 6; 28W 21: 6; 28W 22: 6
|  | 5.1.2. 통합테스트 |  |  |  |  | 5.3.1 | 통합테스트를 실시한다. | 0 | 4 | 0% | 30W 2: 6; 30W 3: 6; 30W 4: 6; 30W 5: 6
|  | 5.2. 오픈준비 | [6 empty] | 0 | 8 | 0% | 31W 10: 7; 31W 11: 7; 31W 12: 7; 32W 15: 7; 32W 16: 7; 32W 17: 7; 32W 18: 7; 32W 19: 7
|  | 5.2.1. 운영교육 | [5 empty] | 실제 운영할 담당자들을 교육한다. | 0 | 4 | 0% | 31W 10: 6; 31W 11: 6; 31W 12: 6; 32W 15: 6
|  | 5.2.2. 비상계획 수립 | [5 empty] | 오픈시 일어날 수 있는 각종 비상적 상황에 대한 대처방안을 계획한다. | 0 | 4 | 0% | 32W 16: 6; 32W 17: 6; 32W 18: 6; 32W 19: 6
| 오픈 | 5.3. 사이트 오픈 | [6 empty] | 0 | 1 | 0% | 31W 10: 7
|  | 5.5.1. 오픈 보고 ▶▶ |  |  |  |  | 5.2.4 | 사이트 오픈 전에 LG투자증권 TFT에 오픈 보고를 한다. | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 5.3.1. 사이트 오픈 |  |  |  |  | 5.3.1 | 사이트 오픈 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 검수 | 5.4. 검수보고 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 5.4.1. 검수보고 항목 점검 | [5 empty] | 검수보고에 들어가는 항목을 점검한다. | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 5.4.2. 검수보고 문서 작성 및 취합 |  |  |  |  | 5.7.1 | 검수보고서를 작성하고 문서들을 취합한다. | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 5.5.3. 보고서 제출 |  |  |  |  | 5.7.2 | 검수보고서를 제출한다. | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 5.5.4. 검수보고회 |  |  |  |  | 5.7.3 | 검수보고회를 개최한다. | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 5.8. 프로젝트 검수 ▶▶ |  |  |  |  | 5.7.4 | 프로젝트에 대한 검수를 최종 완료한다. | 0 | 0 | #DIV/0!